# ประเด็นการนิเทศงานและติดตามงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ครั้งที่ 2/2569)

# โดยนำเสนอผลการดำเนินงาน/ความก้าวหน้า ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ดังนี้

สำนักงานเกษตรอำเภอ พุทธมณฑล

| ประเด็นการนิเทศงานและติดตาม | ผลการดำเนินงาน | ความก้าวหน้า | ปัญหา/อุปสรรค | แนวทางแก้ไข |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร ปี 2569 Service Solution : โมเดลการทำงานแบบมีส่วนร่วม ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรที่เติบโตอย่างยั่งยืน |  |  |  |  |  |
| - ปรับระบบการทำงานเชิงพื้นที่ให้เกษตรกรเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง | โครงการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ - โครงการทะเบียนเกษตรกรและบริหารจัดการสารสนเทศการเกษตรด้านพืช - โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร - โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่เพื่อปรับเพิ่มผลิตภาพการผลิต |  |  |  |
| - ระบบความร่วมมือและเครือข่ายภาคี | โครงการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ - โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร - โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่เพื่อปรับเพิ่มผลิตภาพการผลิต - พัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน - โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร |  |  |  |
| - การยกระดับคุณภาพและมูลค่าสินค้าเกษตร | โครงการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ - โครงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานและบริการมูลค่าสูง - โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน - โครงการพัฒนาทักษะและแนวคิดผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร (Smart Farmer) |  |  |  |
| 1.4 เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการตัดสินใจที่แม่นยำ | โครงการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ - โครงการทะเบียนเกษตรกรและบริหารจัดการสารสนเทศการเกษตรด้านพืช - โครงการพัฒนาทักษะและแนวคิดผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร (Smart Farmer) - โครงการส่งเสริมการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม |  |  |  |
| 1.5 เพิ่มศักยภาพบุคลากร วัฒนธรรมองค์กรที่เข็มแข็งและเครือข่ายการเรียนรู้ | โครงการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ - โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร - พัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน - โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร - โครงการพัฒนาทักษะและแนวคิดผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร (Smart Farmer) |  |  |  |
| 1.6 สร้างการรับรู้ขององค์กรที่ดีสู่สาธารณะ | โครงการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ - โครงการทะเบียนเกษตรกรและบริหารจัดการสารสนเทศการเกษตรด้านพืช - โครงการส่งเสริมการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม - โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน - โครงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานและบริการมูลค่าสูง |  |  |  |
| - การขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตร (โครงการตามงบประมาณ ปี 2569) (ตามภารกิจของแต่ละอำเภอ) |  |  |  |  |  |
| 1. โครงการทะเบียนเกษตรกรและบริหารจัดการสารสนเทศการเกษตรด้านพืช | - ทุกตำบลดำเนินการขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร และวาดผังแปลงได้ตามเป้าหมาย โดยมุ้งเน้นการใช้เทคโนโลยีในการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผ่านแอปพลิเคชัน Farmbook และยังมีการลงพื้นที่ให้บริการในการขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ประชาคม ในพื้นที่ของเกษตรกรแต่ละตำบล - เข้าร่วมอบรมพี่เลี้ยงการขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรระดับจังหวัด | - เน้นการใช้บริการเกษตรกรที่เข้าถึงได้ง่าย ไม่ว่าจะผ่านเจ้าหน้าที่ หรืออาสาสมัครเกษตรในพื้นที่ เพื่อที่จะได้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน - ได้รับองค์ความรู้และเทคนิคที่ช่วยในการขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตร ผ่านแอปพลิเคชัน Farmbook มากยิ่งขึ้น | - เกษตรกรส่วนใหญ่สูงวัย ยังเข้าไม่ถึงการใช้เทคโนโลยีในการขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร - เดินทางไปอบรมไกล เกษตรกรที่สนใจบางรายไม่สามารถเข้าร่วมได้ | - มีการลงพื้นที่รับขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และมี อาสาสมัครเกษตรในพื้นที่ค่อยช่วยให้คำปรึกษาในการใช้ แอปพลิเคชัน Farmbook - ให้ตัวแทนที่เข้าร่วมโครงการฯ มาถ่ายทอดความรู้ต่อไป |
| 2. โครงการส่งเสริมการขยายผลเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรที่เหมาะสมเชิงพื้นที่ | ไม่มีเป้าหมายในอำเภอพุทธมณฑล | ไม่มีเป้าหมายในอำเภอพุทธมณฑล | ไม่มีเป้าหมายในอำเภอพุทธมณฑล | ไม่มีเป้าหมายในอำเภอพุทธมณฑล |
| 3. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร | 1. กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรผู้นำ - จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้แก่เกษตรกรผู้นำ 10 ราย / ณ ศพก.เครือข่ายตำบลคลองโยง ม.1 ตำบลคลองโยง ดำเนินการวันที่ 25 ธันวาคม 2568 (ครั้งที่ 1) - จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้แก่เกษตรกรผู้นำ 10 ราย / ณ ศพก.เครือข่ายตำบลคลองโยง ม.1 ตำบลคลองโยง ดำเนินการวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖ (ครั้งที่ 2) - เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรผู้นำ ดำเนินการเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2569 เกษตรกรเข้าร่วม 10 ราย ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์บ้านคลองโยง ม.1 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 2. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับอำเภอ - ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับอำเภอ ครั้งที่ 1 บุคคลเป้าหมาย 23 ราย ณ. ศพก.(หลัก) ม.4 ตำบลมหาสวัสดิ์ ดำเนินการวันที่ 14 มกราคม 2569 ครั้งที่ 2 บุคคลเป้าหมาย 26 ราย ณ. ศพก.(หลัก) ม.4 ตำบลมหาสวัสดิ์ ดำเนินการวันที่ 7 กรกฎาคม 2569 | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว | เกษตรกรส่วนใหญ่สูงอายุ ไม่สามารถอ่าน และเขียนได้คล่อง | ให้เจ้าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงช่วยอ่าน และดำเนินกิจกรรมไปพร้อมๆกัน |
| 4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจ | ไม่มีเป้าหมายในอำเภอพุทธมณฑล | ไม่มีเป้าหมายในอำเภอพุทธมณฑล | ไม่มีเป้าหมายในอำเภอพุทธมณฑล | ไม่มีเป้าหมายในอำเภอพุทธมณฑล |
| 5. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจชีวภาพ | ไม่มีเป้าหมายในอำเภอพุทธมณฑล | ไม่มีเป้าหมายในอำเภอพุทธมณฑล | ไม่มีเป้าหมายในอำเภอพุทธมณฑล | ไม่มีเป้าหมายในอำเภอพุทธมณฑล |
| 6. โครงการยกระดับสินค้าเกษตรมูลค่าสูง | ไม่มีเป้าหมายในอำเภอพุทธมณฑล | ไม่มีเป้าหมายในอำเภอพุทธมณฑล | ไม่มีเป้าหมายในอำเภอพุทธมณฑล | ไม่มีเป้าหมายในอำเภอพุทธมณฑล |
| 7.โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่เพื่อปรับเพิ่มผลิตภาพการผลิต | - การประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่และ ศพก. ระดับอำเภอ จำนวน 2 ครั้ง - แปลงใหญ่ผักตำบลคลองโยง (แปลงปีที่ 2) 1. จัดเวทีวิเคราะห์ศักยภาพ 5 ด้าน ให้แก่เกษตรกร 31 ราย จำนวน 2 ครั้ง 2. จัดเวทีแห่งการเรียนรู้ จำนวน 1 ครั้ง 3. สนับสนุนวัสดุการเกษตรเพื่อพัฒนาการผลิต งบประมาณ 60,000 บาท - เป้าหมาย GAP ปี 70 จำนวน 8 ราย | - ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ครั้งที่ 1 14 มกราคม 2569 ครั้งที่ 2 7 กรกฎาคม 2569 อยู่ระหว่างทำรายงานฯ ครั้งที่ 2 กิจกรรมที่ 1 และ 2 ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว กิจกรรมที่ 3 อยู่ระหว่างการจัดซื้อและรอส่งมอบ (จัดซื้อปุ๋ยน้ำ และสารชีวภัณฑ์ BS BT)" |  |  |
| 8. โครงการผลิตและขยายพืชพันธุ์ดีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับความมั่นคงด้านอาหาร | ไม่มีเป้าหมายในอำเภอพุทธมณฑล | ไม่มีเป้าหมายในอำเภอพุทธมณฑล | ไม่มีเป้าหมายในอำเภอพุทธมณฑล | ไม่มีเป้าหมายในอำเภอพุทธมณฑล |
| 9. โครงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานและบริการมูลค่าสูง | - สนับสนุนบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ มะนาวโรล รสสไปซี่ ของเลมอน มี ฟาร์ม (งบประมาณ 42,000 บาท) | - อยู่ระหว่างดำเนินการผลิต และรอส่งมอบ |  |  |
| 10. โครงการพัฒนาเกษตรกรเพื่อให้บริการทางการเกษตร | ไม่มีเป้าหมายในอำเภอพุทธมณฑล | ไม่มีเป้าหมายในอำเภอพุทธมณฑล | ไม่มีเป้าหมายในอำเภอพุทธมณฑล | ไม่มีเป้าหมายในอำเภอพุทธมณฑล |
| 11. โครงการส่งเสริมการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | ไม่มีเป้าหมายในอำเภอพุทธมณฑล | ไม่มีเป้าหมายในอำเภอพุทธมณฑล | ไม่มีเป้าหมายในอำเภอพุทธมณฑล | ไม่มีเป้าหมายในอำเภอพุทธมณฑล |
| 12. พัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน | - เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) จำนวน 1 ครั้ง |  |  | "- เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) จำนวน 1 ครั้ง |
| 13. โครงการตลาดเกษตรกร | ไม่มีเป้าหมายในอำเภอพุทธมณฑล | ไม่มีเป้าหมายในอำเภอพุทธมณฑล | ไม่มีเป้าหมายในอำเภอพุทธมณฑล | ไม่มีเป้าหมายในอำเภอพุทธมณฑล |
| 14. โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน | 1. กิจกรรมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนระดับอำเภอ จัดประชุม ฯ ในวันที่ 22 มกราคม 2569 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอพุทธมณฑล บุคคลเป้าหมาย 20 ราย 2. กิจกรรมพัฒนาทักษะกรรมการบริหารกิจการวิสาหกิจชุมชน - จัดเวทีชุมชนเพื่อให้ความรู้ด้านวิสาหกิจชุมชน และจัดทำแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน ศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลมหาสวัสดิ์ ม.1 ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม บุคคลเป้าหมาย 10 ราย - ส่งมอบวัสดุสนับสนุนการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนตามแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน วันที่ 13 กรกฎาคม 2569 (ยังไม่ได้ดำเนินการ) | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เหลือส่งมอบวัสดุสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2569 |  |  |
| 15. โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร - กลุ่มยุวเกษตรกร - กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร - กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ระดับอำเภอ - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ระดับอำเภอ วันที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพุทธมณฑล บุคคลเป้าหมายคณะกรรมการแม่บ้านเกษตรกรระดับอำเภอจำนวน 5 ราย | ดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับอำเภอชุดใหม่พร้อม แต่งตั้งเรียบร้อยแล้ว | - กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่ยังดำเนินกิจกรรมอยู่ เหลือจำนวนเพียงไม่กี่กลุ่ม และส่วนใหญ่สมาชิกสูงอายุ | - ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และชักจูงแม่บ้านเกษตรกรรุ่นใหม่เข้ามาร่วมดำเนินกิจกรรม |
| 16. โครงการพัฒนาทักษะและแนวคิดผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร (เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)) | กิจกรรม ถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer จำนวน 2 ครั้ง | ดำเนินการแล้ว ครั้งที่ 1 30 ธันวาคม 2568 ครั้งที่ 2 3 กุมภาพันธ์ 2569 | - พื้นฐานองค์ความรู้เดิมของเกษตรกร เป็นผู้ผลิตประกอบกับมีช่วงอายุ 46-70 ปี จึงยังมีความคิดของผู้ผลิต ต้องใช้เวลาในการพัฒนาทักษะให้เป็นผู้ประกอบการ | - ส่งเสริมการรวมกลุ่ม ค้นหาและสร้างผู้นำในพื้นที่ |
| 17.โครงการส่งเสริมการจัดการสุขภาพพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร | ไม่มีเป้าหมายในอำเภอพุทธมณฑล | ไม่มีเป้าหมายในอำเภอพุทธมณฑล | ไม่มีเป้าหมายในอำเภอพุทธมณฑล | ไม่มีเป้าหมายในอำเภอพุทธมณฑล |
| 18. โครงการส่งเสริมการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | รณรงค์สร้างการรับรู้แนวทางการจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตร (นาข้าว) - ศดปช. - จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย บุคคลเป้าหมาย สมาชิก ศดปช.คลองโยง จำนวน 10 ราย ณ ศดปช.คลองโยง ม. ต.คลองโยง ดำเนินการแล้ววันที่ 28 มกราคม 2569 - ตรวจวิเคราะห์ดิน ให้สมาชิก จำนวน 10 ราย - สนับสนุนวัสดุสำหรับแปลงเรียนรู้ จำนวน 1แปลง (วัสดุปรับปรุงดิน จำนวน 15 กระสอบ, ป้ายแปลงเรียนรู้ 1 ป้าย) | เกษตรกรมีความตระหนักถึงการจัดการฟางข้าวโดยไม่เผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันทางการเกษตร และแนวทางการเพิ่มธาตุอาหารในดิน ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว | - ขาดแคลนเทคโนโลยีทางเลือกในการอัดฟางก้อน - ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น (ราคาน้ำมัน) | แนะนำแนวทางการจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรให้หลากหลายเพื่อเป็นทางเลือกให้แก่เกษตรกร |

| ประเด็นการติดตามนิเทศงาน | ผลการดำเนินงาน | ปัญหา/ข้อเสนอแนะ |
| --- | --- | --- |
| - การเบิกจ่ายงบประมาณ |  |  |
| 1. การเบิกจ่ายงบประมาณ (ติดตามความก้าวหน้าทุกรอบการนิเทศงาน) 1.1 รายการงบลงทุน - การก่อสร้าง จำนวน ไม่มี งบประมาณ ไม่มี 1.2 งบดำเนินการ+ - ค่าสาธารณูปโภค จำนวน 10,000.00.- เบิกจ่ายแล้ว 7,054.03.- - ค่าเช่าบ้าน จำนวน ไม่มี เบิกจ่ายแล้ว ไม่มี - ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 6,000.00.- เบิกจ่ายแล้ว 6,000.00.- - เบี้ยเลี้ยง จำนวน 12,900.00.- เบิกจ่ายแล้ว 12,900.00.- | ดำเนินการเบิกจ่ายโดยปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด | - |
| 1.3 งบโครงการ (เฉพาะที่ได้รับจัดสรรให้เบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ) - โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำสารสนเทศการเกษตรและการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ จำนวน 1,890.00.- เบิกจ่ายแล้ว 1,890.00.- - โครงการทะเบียนเกษตรกรและบริหารจัดการสารสนเทศการเกษตรด้านพืช จำนวน 518.00.- เบิกจ่ายแล้ว 518.00.- - โครงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานและบริการมูลค่าสูง จำนวน 750.00.- เบิกจ่ายแล้ว 750.00.- - โครงการส่งเสริมการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จำนวน 500.00.- เบิกจ่ายแล้ว 500.00.- - โครงการส่งเสริมการจัดการสุขภาพพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จำนวน 600.00.- เบิกจ่ายแล้ว 600.00.- - โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่เพื่อปรับเพิ่มผลิตภาพการผลิต จำนวน 1,000.00.- เบิกจ่ายแล้ว 600.00.- | ดำเนินการเบิกจ่ายโดยปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด | - |
| - การติดตามคุรุภัณฑ์ |  |  |
| 4.1. การตรวจสอบสินทรัพย์ของสำนักงานเกษตรอำเภอ (ติดตามความก้าวหน้าทุกรอบการนิเทศงาน) - รถยนต์ จำนวน 1 คัน สภาพ ใช้งานปกติ - ที่ดิน จำนวน 1 แปลง สถานะ ใช้งานปกติ - อาคารสำนักงาน จำนวน 1 ยูนิต สภาพ ใช้งานปกติ - โรงเก็บพัสดุ จำนวน 1 ยูนิต สภาพ ใช้งานปกติ - บ้านพัก จำนวน 2 ยูนิต สภาพ ใช้งานปกติ - และครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้างต่างๆที่เกี่ยวข้อภายในสำนักงาน ใช้งานปกติ | ใช้งานตามปกติและมีการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง | - |
| 4.2 ครุภัณฑ์โครงการงบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด สรุปรายการครุภัณฑ์ที่มีและไม่มีในระบบ * ให้สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินงานติดตามการดำเนินงาน | ตรวจสอบรายการครุภัณฑ์โครงการงบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแล้ว พบว่ามีรายการที่ปรากฏในระบบ จำนวน 11 รายการ และไม่มีในระบบ จำนวน 8 รายการ | ควรตรวจสอบเอกสารหลักฐานการรับมอบ/การขึ้นทะเบียนทรัพย์สินเพิ่มเติมสำหรับรายการที่ไม่มีในระบบ และติดตามการใช้ประโยชน์หรือแนวทางซ่อมแซมรายการที่ไม่ได้ใช้งานหรือชำรุด เพื่อให้ข้อมูลครุภัณฑ์เป็นปัจจุบัน |

| ลำดับ | รายการครุภัณฑ์ | สถานะ | รายละเอียด/จำนวน |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | เครื่องสีข้าว ขนาด 250-300 กก./ชม. | ไม่มีในระบบ | - |
| 2 | เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวนาน้ำตม | มีในระบบ | 3 เครื่อง (ไม่ได้ใช้งาน - เกษตรกรใช้วิธีหว่านน้ำตม) |
| 3 | เครื่องอัดสุญญากาศ | ไม่มีในระบบ | - |
| 4 | เครื่องสีข้าว ขนาด 4.75 แรงม้า | ไม่มีในระบบ | - |
| 5 | เครื่องดำนาแบบเดินตาม 6 แถว | มีในระบบ | 4 เครื่อง (ไม่ได้ใช้งาน - เกษตรกรใช้วิธีหว่านน้ำตม) |
| 6 | ตู้ตัดแต่งผลผลิตสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐาน ขนาด 2.40x6x2.40 เมตร | มีในระบบ | 1 ตู้ (ไม่ได้ใช้งาน - ตู้ย้ายไป อ.เมืองฯ) |
| 7 | อาคารแปรรูปสินค้าเกษตรอินทรีย์พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ | ไม่มีในระบบ | - |
| 8 | โรงเรือนแปรรูปข้าว ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 10 เมตร สูง 7 เมตร | ไม่มีในระบบ | - |
| 9 | รถเกี่ยวนวดข้าว | ไม่มีในระบบ | - |
| 10 | รถบรรทุกสำหรับบรรทุกรถเกี่ยวข้าว ISUZU ทะเบียน 89-6223 นครปฐม | ไม่มีในระบบ | - |
| 11 | เครื่องซีลสุญญากาศ | มีในระบบ | 3 เครื่อง (ใช้งานปกติ) |
| 12 | เครื่องสีข้าว ขนาดเล็ก 18x18 นิ้ว | มีในระบบ | 1 เครื่อง (ใช้งานปกติ) |
| 13 | ตู้อบลมร้อนแบบใช้ความร้อนด้วยแก๊ส ขนาด 50x70x120 ซม. | มีในระบบ | 1 เครื่อง (ใช้งานปกติ) |
| 14 | ตู้อบลมร้อน ขนาดภายในกว้าง 50 ซม. ลึก 70 ซม. สูง 120 ซม. | ไม่มีในระบบ | ในระบบมีเฉพาะแบบใช้แก๊สของลำดับที่ 13 |
| 15 | ตู้เย็นเก็บสารชีวภัณฑ์ | มีในระบบ | 1 ตู้ (ใช้งานปกติ) |
| 16 | เครื่องอัดเม็ดปุ๋ยหมัก | มีในระบบ | 2 เครื่อง (ใช้งานปกติ) |
| 17 | เครื่องย่อยผักตบชวา | มีในระบบ | 2 เครื่อง (ใช้งานปกติ) |
| 18 | อุปกรณ์ควบคุมภายในโรงเรือนปลูกพืชและอุปกรณ์จัดทำศูนย์ควบคุมฯ | มีในระบบ | 6 ชุด (ชำรุด - ค่าซ่อมแพง) |
| 19 | โรงเรือนปลูกพืช | มีในระบบ | 50 โรง (ใช้งานปกติ / ชำรุดบางโรง) |

| - เรื่องอื่นๆ |  |  |
| --- | --- | --- |
| - ฝ่ายบริหารทั่วไป 1…………………………………………………………...…………………………………… 2............................................................................................................ - กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 1…………………………………………………………...…………………………………… 2............................................................................................................ - กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 1…………………………………………………………...…………………………………… 2............................................................................................................ - กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 1…………………………………………………………...…………………………………… 2............................................................................................................ - กลุ่มอารักพืช 1…………………………………………………………...…………………………………… 2............................................................................................................ - สำนักงานเกษตรอำเภอ............................................. 1…………………………………………………………...…………………………………… 2............................................................................................................ |  |  |